ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

от   06.03.2017									          № 43

с. Тенгинка

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Тенгинского сельского поселения Туапсинского района

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, совершенствования работы и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению, реализации целевых программ на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района п о с т а н о в л я ю:

# 1.. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тенгинского сельского поселения Туапсинского района (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Тенгинского сельского поселения Туапсинского района (www.tenginka.tuapse.ru).

3.  Постановление администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района от 31.12.2013 года № 222  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Тенгинского сельского поселения Туапсинского района» признать утратившем силу

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района Е.А. Гамаляна..

4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Тенгинского сельского поселения                                           А.А.Чамян

Туапсинского района

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района

от  06.03.2017 г. № 43

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тенгинского сельского поселения Туапсинского района

- Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от        06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, а также порядок  разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ.

2. Муниципальная целевая программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач направленных на развития Тенгинского сельского поселения Туапсинского района.

Муниципальная целевая программа должна быть направлена на получение экономического и (или) социального эффекта.

3. Муниципальные целевые программы по кругу охватываемых проблем подразделяются на долгосрочные целевые программы и краткосрочные целевые программы.

Долгосрочная муниципальная целевая программа - муниципальная целевая программа, полностью или частично реализуемая за счет средств бюджета Тенгинского сельского поселения Туапсинского района (далее - бюджет города) и направленная на решение проблем поселения, развитие отдельных отраслей экономики и (или) социальной сферы в рамках полномочий Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, разработанная на срок от трех лет до пяти лет включительно.

Долгосрочная муниципальная целевая программа должна быть сосредоточена на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Тенгинского сельского поселения Туапсинского района проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Долгосрочная муниципальная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной целевой программы. Деление долгосрочной муниципальной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и степени сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

Муниципальная целевая программа - муниципальная целевая программа, полностью или частично реализуемая за счет средств бюджета Тенгинского сельского поселения Туапсинского района  и направленная на решение отдельных проблем в рамках полномочий Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, разработанная на срок не более одного года.

4. Участниками муниципальной целевой программы являются заказчик (заказчик-координатор) муниципальной целевой программы, разработчик проекта муниципальной целевой программы, исполнитель муниципальной целевой программы.

Заказчиками долгосрочных муниципальных целевых программ выступают администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, а также администрация МО Туапсинский район, являющиеся главными распорядителями средств бюджета района, предусмотренных на реализацию программы.

Заказчиками краткосрочных муниципальных целевых программ выступают администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения.

Заказчик-координатор - администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района осуществляющая организацию взаимодействия нескольких заказчиков по формированию и реализации одной муниципальной целевой программы.

Заказчик муниципальной целевой программы:

несет ответственность за формирование проекта муниципальной целевой программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

координирует действия разработчика муниципальной целевой программы;

определяет приоритетность мероприятий муниципальной целевой программы;

согласовывает с исполнителями муниципальной целевой программы мероприятия программы, возможные сроки их выполнения, объемы и источники ее финансирования по каждому мероприятию;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий муниципальной целевой программы;

представляет в установленном порядке бюджетные заявки по муниципальным целевым программам, предлагаемым к финансированию за счет средств бюджета поселения в очередном финансовом году;

осуществляет управление исполнителями муниципальной целевой программы после ее утверждения;

организует и контролирует выполнение мероприятий муниципальной целевой программы, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

несет ответственность за своевременную реализацию муниципальной целевой программы;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы;

осуществляет ведение отчетности о выполнении муниципальной целевой программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий программы, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной целевой программы.

Заказчик-координатор муниципальной целевой программы в дополнение к функциям заказчика муниципальной целевой программы, изложенным в настоящем пункте Порядка:

## осуществляет текущую работу по координации деятельности заказчиков муниципальной целевой программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий муниципальной целевой программы в целом, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы;

## представляет отчетность о выполнении муниципальной целевой программы в целом;

## несет ответственность за реализацию муниципальной целевой программы в целом.

Исполнителями муниципальной целевой программы являются администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, муниципальные казенные учреждения, осуществляющие реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и являющиеся получателями средств бюджета поселения.

В целях выполнения мероприятий программы исполнитель муниципальной целевой программы может привлекать юридические и физические лица в порядке, установленном действующим законодательством.

5. В работе с муниципальными целевыми программами выделяются следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной целевой программы;

формирование муниципальной целевой программы;

утверждение муниципальной целевой программы;

финансирование муниципальной целевой программы;

управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

6. Разработка муниципальных целевых программ во исполнение правовых актов Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Порядком без отбора проблем для программной разработки и принятия решения о разработке муниципальной целевой программы.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной целевой программы

7.	Инициаторами постановки проблем для решения программными методами с использованием средств бюджета поселения могут выступать заинтересованные юридические лица.

Предложение о программной разработке решения проблемы направляется инициатором в администрацию Тенгинского сельского поселения Туапсинского района.

Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района  при согласии с представленным предложением формирует заявку на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке программы;

анализ состояния проблемы, причин ее возникновения, обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, обоснование необходимости применения программно-целевого метода, информацию о предпринимаемых ранее мерах для решения проблемы;

предложения по целям и задачам программы, направленным на полное или частичное решение проблемы, срокам и этапам ее реализации;

возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере организационных, правовых и хозяйственных отношений, возможные сроки их реализации;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (краевой, районный бюджеты), а также внебюджетные источники);

предварительную оценку социально-экономической эффективности предлагаемого варианта решения проблемы программно-целевым методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

предлагаемого заказчика (заказчика-координатора), разработчика (разработчиков) программы;

оценку возможного срока и стоимости (в случае обоснованной необходимости привлечения стороннего разработчика программы) разработки программы.

В случае несогласия с представленным предложением администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района обязана дать инициатору обоснованное заключение о нецелесообразности программной разработки решения проблемы.

3. Формирование и утверждение муниципальной целевой программы

8. Муниципальная целевая программа должна состоять из следующих разделов:

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетам социально-экономического развития Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

Раздел 2. Цели и задачи программы.

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной целевой программы. Требования, предъявляемые к целям муниципальной целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции    заказчика (ов) муниципальной целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости - этапы реализации муниципальной целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей муниципальной целевой программы.

Раздел 3. Сроки реализации программы.

Срок реализации муниципальной целевой программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные муниципальной целевой программой мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть намеченные цели муниципальной целевой программы.

Необходимость разделения сроков реализации муниципальной целевой программы на этапы определяется заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы.

Раздел 4. Перечень мероприятий программы.

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования), заказчиках и исполнителях муниципальной целевой программы и сроках. В случае если в выполнении мероприятия задействовано несколько заказчиков муниципальной целевой программы, то объемы финансирования показываются по каждому заказчику. Мероприятия муниципальной целевой программы должны быть конкретными, согласованы по срокам и ресурсам и в итоге должны обеспечивать достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих задач муниципальной целевой программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы.

Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения муниципальной целевой программы, необходимого для ее реализации, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников для решения задач муниципальной целевой программы; сведения о распределении объемов бюджетных ассигнований муниципальной целевой программы по годам.

В случае участия администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района  в краевых или районных программах указываются объемы средств соответствующих бюджетов на реализацию конкретных мероприятий программы по той или иной краевой или районной программе и ее наименование.

Раздел 6. Система управления реализацией программы.

В данном разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих реализацию муниципальной целевой программы, дается описание механизма управления и технология осуществления контроля муниципальной целевой программой, включая систему мониторинга муниципальной целевой программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной целевой программы, общую оценку вклада муниципальной целевой программы в экономическое развитие Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, а также оценку эффективности расходования средств бюджета поселения.

Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации муниципальной целевой программы. Методика и критерии оценки эффективности муниципальной целевой программы разрабатываются заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы с учетом специфики муниципальной целевой программы и должны быть оформлены приложением к тексту муниципальной целевой программы.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств районного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ, основных мероприятий)

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Красноармейский район и отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7 Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы.

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Муниципальная целевая программа должна содержать паспорт по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию муниципальной целевой программы в целом.

4. Финансирование муниципальной целевой программы

11. Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района  на основании предельного (прогнозируемого) объема средств бюджета поселения на финансирование муниципальных целевых программ в очередном финансовом году и по результатам оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ формирует перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения в очередном финансовом году, с указанием объемов их финансирования в разрезе заказчиков (заказчиков-координаторов) муниципальных целевых программ и направляет его в  финансовое управление администрации муниципального образования Туапсинский район, в сроки, установленные для подготовки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

12. В перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения в очередном финансовом году, включаются программы, действующие в текущем финансовом году, которые будут продолжать действовать в очередном финансовом году, а также муниципальные целевые программы, разрабатываемые в целях введения в действие с очередного финансового года.

13. Финансирование мероприятий муниципальных целевых программ за счет средств бюджета поселения.

14. Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района ежеквартально в сроки, установленные для представления отчетности, направляют в управление экономического развития муниципального образования Туапсинский район информацию о финансировании мероприятий муниципальной целевой программы по форме, установленной управлением экономического развития муниципального образования Туапсинский район.

5. Управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

## 15. Управление реализацией муниципальной целевой программы осуществляется ее заказчиком, а при наличии нескольких заказчиков - заказчиком-координатором.

## 16. Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной целевой программы ежегодно уточняет целевые показатели и финансовые затраты по мероприятиям муниципальной целевой программы, механизм реализации муниципальной целевой программы, состав исполнителей муниципальной целевой программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы бюджетных ассигнований.

## 17. По каждой муниципальной целевой программе управлением экономического развития муниципального образования Туапсинский район в установленном порядке проводится ежегодная оценка эффективности ее реализации.

## Снижение эффективности муниципальной целевой программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия муниципальной целевой программы.

## 18. Корректировка муниципальной целевой программы, в том числе уточнение имеющихся, включение новых и исключение неэффективных мероприятий, уточнение объемов и источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной целевой программы, а также досрочное прекращение или продление срока реализации муниципальной целевой программы осуществляется постановлением администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района о внесении изменений в программу.

## В случае увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы в соответствии с законом (решением) о соответствующем бюджете внесение изменений в муниципальную целевую программу осуществляется заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальной целевой программы в течение 30 дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта.

## В случае принятия решения о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных целевых программ муниципальных контрактов (договоров) в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных муниципальных контрактов (договоров), по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

## 19. Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной целевой программы представляет в управление экономического развития муниципального образования Туапсинский район отчет о выполнении муниципальных целевых программ:

## ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года.

## Отчеты представляются на бумажном и электронном носителях.

## 20. Отчет о выполнении (ходе выполнения) муниципальной целевой программы должен содержать:

## данные о финансировании и использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальной целевой программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

## информацию об уровне достижения целей и показателей эффективности муниципальной целевой программы за отчетный период;

## перечень мероприятий муниципальной целевой программы, выполненных и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения;

## информацию о внесении изменений в муниципальную целевую программу.

## 21. Администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района в рамках установленных полномочий осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных целевых программ, в том числе выполнения сроков реализации мероприятий муниципальных целевых программ, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы, конечных результатов муниципальной целевой программы в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный  специалист

финансово-экономического отдела  администрации

Тенгинского сельского поселения

Туапсинского района                                                                 Д. В. Горкавчук