## мониторинг
Мониторинг выполнения Сетевого план-графика расходования бюджетных средств программным методом по состоянию на _01.07.2019г__ отчетная дата
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Наименование мероприятия (согласно паспорта программы (подпрограммы)!!! | Наименование федеральной (государственной) программы | Запланировано по программе на текущий год (тыс.рублей) | Фактически утверждено в бюджете на отчетную дату (тыс.руб.) | объем исполнения расходных обязательств | [7 empty] | Оценка результатов выполнения программных мероприятий | ИТОГО за 6 мес.
[6 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=5+7+9+11 | 15=6+8+10+12
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района
1 | МП "Культурно-массовые мероприятия Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год" | День защитников отечества | [12 empty] | 0 | 0
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 7; 4: 7; 5: 6.8; 6: 6.8; 11: 0.2 | 7 | 6.8
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | «День Победы»-«Огонек», праздничные мероприятия | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 90; 4: 90; 7: 90; 8: 90 | 90 | 90
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | День Туапсинского района | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 155; 4: 155; 7: 153.1; 8: 153.1; 11: 1.9 | 155 | 153.1
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
День Защиты детей
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 50; 4: 50; 7: 50; 8: 50
за счет средств краевого (федерального) бюджета
|  | День пожилого человека | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 7; 4: 7; 11: 7 | 7 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | День села | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 70; 4: 70; 11: 70 | 70 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | День народного единства | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 3; 4: 3; 11: 3 | 3 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | День полиции | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 3; 4: 3; 11: 3 | 3 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | День матери | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 3; 4: 3; 11: 3 | 3 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Новогодние и рождественские праздники | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 112; 4: 112; 5: 32.5; 6: 32.5; 11: 79.5 | 112 | 32.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 500 | 500 | 39.3 | 39.3 | 293.1 | 293.1 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 66.48 | 500 | 332.4
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 500 | 500 | 39.3 | 39.3 | 293.1 | 293.1 | 0 | 0 | 167.6 | 0 |  | 500 | 332.4
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019год» | Информирование населения поселения о муниципальных правовых актах Тенгинского сельского поселения Туапсинского района Опубликование официальных материалов Тенгинского сельского поселения Туапсинского района | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 600; 4: 600; 7: 137.5; 8: 137.5; 9: 231.25; 11: 231.25 | 600 | 137.5
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 231.25 | 0 | 231.25 | 0 | 22.9167 | 600 | 137.5
2 |  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 231.25 | 0 | 231.25 | 0 |  | 600 | 137.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» | ПОДПРОГРАММА "Мероприятия по гражданской обороне, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год" |  | 701.3 | 701.3 | 87.5 | 87.5 | 149.3 | 149.3 | 266.75 | 0 | 197.75 | 0 |  | 701.3 | 236.8
Совершенствование системы мониторинга, информирования и оповещения населения
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 110; 4: 110; 9: 55; 11: 55 | 110 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
3 |  | Повышение квалификации должностных лиц Тенгинского сельского поселения в областигражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 5; 4: 5; 9: 5 | 5 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Техническое обслуживание АГК |  | 3: 147.3; 4: 147.3 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 0; 4: 0 | 0 | 0
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 3: 147.3; 4: 147.3; 7: 36.8; 8: 36.8; 9: 55.25; 11: 55.25 | 147.3 | 36.8
|  | Техническое обслуживание СРУ |  | 3: 300; 4: 300
в том числе:
за счет средств местного бюджета
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 300 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | 87.5 |  | 87.5 |  |  | 300 | 125
|  | Осуществление мероприятий по выявлению и уничтожению амброзии полыннолистной | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 15; 4: 15; 9: 15 | 15 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Передача полномочий органов местного самоуправления Тенгинского сельского поселения Туапсинского района по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 75; 4: 75; 5: 37.5; 6: 37.5; 7: 37.5; 8: 37.5 | 75 | 75
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Расходы направленные на осуществление оперативного реагирования, на угрозу или возникновение аварий, катастроф, других происшествий нарушающих нормальную жизнедеятельность населения и инфраструктуры | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 5; 4: 5; 9: 5 | 5 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Организация опашки населенных пунктов, граничащих с лесным массивом | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 12; 4: 12; 9: 12 | 12 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Осуществление мероприятий по борьбе с саранчой | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 5; 4: 5; 9: 5 | 5 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Осуществление мероприятий по борьбе с американской бабочкой | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 5; 4: 5; 9: 5 | 5 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
Осуществление мероприятий по борьбе с коричнево-мраморным клопом
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 10; 4: 10; 9: 10
за счет средств краевого (федерального) бюджета
|  | Организация работы по оснащению и обучению ДПО (приобретение шанцевого инструмента, мотопомп, фонарей, средств связи, средств защиты, оборудования, снаряжения | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 7; 4: 7; 9: 7 | 7 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение наглядной агитации и литературы по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятиям гражданской обороны и пожарной безопасности | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 5; 4: 5; 9: 5 | 5 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | ПОДПРОГРАММА "Обеспечение безопасности людей на водных объектах расположенных на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год" |  | 153.2 | 153.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 0 | 38.3 | 0 |  | 153.2 | 76.6
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 153.2 | 153.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  | 38.3 |  |  | 153.2 | 76.6
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Передача полномочий органов местного самоуправления Тенгинского сельского поселения Туапсинского района по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 153.2 | 153.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |  | 38.3 |  |  | 153.2 | 76.6
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | ПОДПРОГРАММА «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 27.96 | 27.96 | 72.04 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 27.96
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 27.96 | 27.96 | 72.04 |  | 0 | 0 |  | 100 | 27.96
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Средства пожаротушения | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 50; 4: 50; 7: 16.5; 8: 16.5; 9: 33.5 | 50 | 16.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Наглядная агитация | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 30; 4: 30; 7: 7.86; 8: 7.86; 9: 22.14; 11: 0 | 30 | 7.86
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Средства индивидуальной защиты | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 20; 4: 20; 7: 3.6; 8: 3.6; 9: 16.4; 11: 0 | 20 | 3.6
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | ПОДПРОГРАММА «Профилактика совершения преступлений и правонарушений на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  | 400 | 400 | 68.7 | 68.7 | 72.4 | 72.4 | 208.9 | 0 | 50 | 0 |  | 400 | 141.1
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 400 | 400 | 68.7 | 68.7 | 72.4 | 72.4 | 208.9 | 0 | 50 | 0 |  | 400 | 141.1
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Выделение денежных средств для поощрения сотрудников добровольной народной дружины (ДНД), за счет бюджета Тенгинского сельского поселения | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 200 | 200 | 68.7 | 68.7 | 72.4 | 72.4 | 58.9 |  |  |  |  | 200 | 141.1
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Выделить денежные средства, в пределах бюджета, для укрепления материально- технической базы Джубгское отделение полиции (ремонт, приобретение ГСМ и т.д.) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 9: 50; 11: 50 | 100 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Патрулирование по ул. Набережной, ул. Приморской с. Лермонтово | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 9: 100 | 100 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 1354.5 | 1354.5 | 194.5 | 194.5 | 287.96 | 287.96 | 585.99 | 0 | 286.05 | 0 | 35.619 | 1354.5 | 482.46
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 907.2 | 907.2 | 144.5 | 144.5 | 176.16 | 176.16 | 443.24 | 0 | 143.3 | 0 |  | 907.2 | 320.66
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 447.3 | 447.3 | 50 | 50 | 111.8 | 111.8 | 142.75 | 0 | 142.75 | 0 |  | 447.3 | 161.8
| МП «Комплексное и устойчивое развитие Тенгинского сельского поселения Туапсинского района в сфере дорожного хозяйства, архитектуры, землеустройства и землепользования на 2019 год» | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019год» |  | 4789.8 | 4789.8 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4603.3 | 0 | 0 | 0 |  | 4653.3 | 50
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4789.8 | 4789.8 | 186.5 | 186.5 | 0 | 0 | 4603.3 | 0 | 0 | 0 |  | 4789.8 | 186.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию объекта: «Мост через реку Шапсухо в с. Лермонтово, ул. Ленина | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 4603.3; 4: 4603.3; 9: 4603.3 | 4603.3 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и обслуживание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 186.5; 4: 186.5; 5: 186.5; 6: 186.5 | 186.5 | 186.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Подпрограмма «Управление имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию и архитектуры Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  | 300 | 300 | 172.22 | 172.22 | 65.5 | 65.5 | 62.28 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 237.72
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 172.22 | 172.22 | 65.5 | 65.5 | 62.28 |  |  |  |  | 300 | 237.72
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | - корректировка генерального плана; -формирование земельных участков; -кадастровые работы по изготовлению межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, постановка их на кадастровый учет; -техническая инвентаризация объектов капитального строительства; - изготовление градостроительных планов, актов выбора земельных участков под строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; -оценка рыночной стоимости арендной платы, балансовой стоимости, рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Тенгинского сельского поселения, в том числе дорог местного значения общего пользования; -подготовка актов дефектации и экспертиз технического состояния, актов утилизации основных средств подлежащих списанию; -паспортизация дорог местного значения; -проекты планировки; -проект комплексного благоустройства улиц, проездов, парковых зон Тенгинского сельского поселения Туапсинского района; -схемы расположения сетей инженерной инфраструктуры | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 172.22 | 172.22 | 65.5 | 65.5 | 62.28 |  |  |  |  | 300 | 237.72
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 5089.8 | 5089.8 | 358.72 | 358.72 | 65.5 | 65.5 | 4665.58 | 0 | 0 | 0 | 8.3347 | 5089.8 | 424.22
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 5089.8 | 5089.8 | 358.72 | 358.72 | 65.5 | 65.5 | 4665.58 | 0 | 0 | 0 |  | 5089.8 | 424.22
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МЦП «Молодёжь Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» | Проведение молодёжных акций и мероприятий в области патриотического воспитания и воспитания гражданственности:- проведение мероприятий по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых силах России;- участие в районных и краевых конкурсах и смотрах, военно-спортивных играх, соревнованиях, фестивалях, спартокиадах, слетах, Вахтах Памяти; -мероприятия, направленные на привлечение молодёжи к общественной жизни поселения и повышения электоральной активности; - Приобретение призов, подарков, дипломов, сувениров. |  | 3: 7; 4: 7; 7: 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 7; 4: 7; 9: 7 | 7 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Организация и проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития молодёжи, КВН, интеллектуальных игр, участие в зональных и краевых мероприятиях для молодёжи. - приобретение подарков призов, сувениров, дипломов для проведения молодежных мероприятий, акций |  | 3: 20; 4: 20 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 20; 4: 20; 7: 7.7; 8: 7.7; 9: 12.3 | 20 | 7.7
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Пропаганда и поддержка деятельности молодежных добровольческих (волонтерских) отрядов, организаций, приобретение единой формы, символики. | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, занятости подростков и молодежи в свободное от работы и учебы время: -участие в районных и краевых мероприятиях; -соревнования, спартакиады, товарищеские встречи, фестивали и т.д. | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Организация, проведение и участие в мероприятиях, походах, направленных на поддержку и развитие молодёжного туризма. | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 3 to 4
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 3 to 4; 9
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Проведение молодёжных акций и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, заболеваний гепатита, СПИДа, табакокурения. Приобретение призов, подарков, дипломов, сувениров, рекламной продукции (баннеры, листовки, буклеты, стенды). | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 3 to 4
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 3 to 4; 9
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. Приобретение призов, подарков, дипломов, сувениров, рекламной продукции (банеры, листовки, буклеты, стенды) |  | 3: 6; 4: 6 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 6; 4: 6; 9: 6 | 6 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района |  | 3: 20; 4: 20 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 20; 4: 20; 9: 20 | 20 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
6 |  | Изготовление агитационно-информационной печатной продукции (баннеры, листовки, буклеты) |  | 3: 2; 4: 2 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 2; 4: 2; 9: 2 | 2 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Мероприятия, направленные на профилактику экстремистской деятельности, межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений в молодёжной среде, в том числе информационно-профилактическая работа. Изготовление баннеров, листовок, буклетов. |  | 3: 3; 4: 3 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 3; 4: 3; 9: 3 | 3 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Проведение молодежных акций и мероприятий. Приобретение призов, дипломов, сувениров и т.д. |  | 3: 40; 4: 40 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 40; 4: 40; 9: 40 | 40 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 92.3 | 0 | 0 |  | 7.7 | 100 | 7.7
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 92.3 | 0 | 0 |  |  | 100 | 7.7
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» | Проведение мероприятий, направленных на привлечение к проблемам многодетных семей (приобретение подарков к праздникам, выезд на краевые и районные мероприятия и др |  | 3: 50; 4: 50 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 50; 4: 50; 11: 50 | 50 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Оказание адресной социальной помощи в подписке периодической печати для льготных категорий граждан; |  | 3: 1100; 4: 1100 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 1100; 4: 1100; 7: 260.8; 8: 260.8; 9: 539.2; 11: 300 | 1100 | 260.8
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Оказание адресной социальной помощи жителям |  | 3: 190; 4: 190 | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 190 | 190 | 30 | 30 | 27 | 27 | 66.5 |  | 66.5 |  |  | 190 | 57
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 1340 | 1340 | 30 | 30 | 287.8 | 287.8 | 605.7 | 0 | 416.5 | 0 | 23.7164 | 1340 | 317.8
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1340 | 1340 | 30 | 30 | 287.8 | 287.8 | 605.7 | 0 | 416.5 | 0 |  | 1340 | 317.8
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП«Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» | Приобретение спортивного инвентаря (кубки, медали, грамоты) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 70; 4: 70; 7: 12; 8: 12; 9: 58 | 70 | 12
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение спортивной формы (футбольной формы, кимоно, волейбольной формы), спортивного инвентаря | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 70; 4: 70; 9: 35; 11: 35 | 70 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Проведение турнира по минифутболу | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 160; 4: 160; 5: 29.5; 6: 29.5; 9: 80; 11: 50.5 | 160 | 29.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 300 | 300 | 29.5 | 29.5 | 12 | 12 | 173 | 0 | 85.5 | 0 | 13.8333 | 300 | 41.5
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 29.5 | 29.5 | 12 | 12 | 173 | 0 | 85.5 | 0 |  | 300 | 41.5
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП «Развитие коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» | ПОДПРОГРАММА "Поддержка коммунального хозяйства на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019год» |  | 700 | 700 | 388.79 | 388.79 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0 | 11.41 | 0 |  | 700 | 688.59
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 700 | 700 | 388.79 | 388.79 | 299.8 | 299.8 |  | 0 | 11.41 | 0 |  | 700 | 688.59
|  | за счет бюджета МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение и замена погружных насосов (марки – ЭЦВ) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 400 | 400 | 99.99 | 99.99 | 299.8 | 299.8 |  |  | 0.21 |  |  | 400 | 399.79
9 |  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Ремонт и замена водопроводных труб | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 300; 4: 300; 5: 288.8; 6: 288.8; 11: 11.2 | 300 | 288.8
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | ПОДПРОГРАММА "Содержание и ремонт уличного освещения на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  | 1400 | 1400 | 527.3 | 527.3 | 527.9 | 527.9 | 344.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1400 | 1055.2
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1400 | 1400 | 527.3 | 527.3 | 527.9 | 527.9 | 344.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1400 | 1055.2
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Обслуживание систем уличного освещения | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 470 | 470 | 205.8 | 205.8 | 211.8 | 211.8 | 52.4 |  |  |  |  | 470 | 417.6
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Оплата за потребленную энергию по уличному освещению | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 630 | 630 | 222.4 | 222.4 | 205.3 | 205.3 | 202.3 |  |  |  |  | 630 | 427.7
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение материалов для замены систем уличного освещения | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 300 | 300 | 99.1 | 99.1 | 110.8 | 110.8 | 90.1 |  |  |  |  | 300 | 209.9
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | ПОДПРОГРАММА «Благоустройство территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019год» |  | 6637.3 | 6637.3 | 711.9 | 711.9 | 974.7 | 974.7 | 2552.9 | 0 | 2397.8 | 0 |  | 6637.3 | 1686.6
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 6637.3 | 6637.3 | 711.9 | 711.9 | 974.7 | 974.7 | 2552.9 | 0 | 2397.8 | 0 |  | 6637.3 | 1686.6
|  | за счет бюджета МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Санитарная уборка территории (отчистка территории от случайного мусора, очистка бордюрного камня от грязи, побелка и покраска бордюрного камня, подметание территории от пыли и мусора, очистка урн от мусора) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3200 | 3200 | 579.3 | 579.3 | 574.5 | 574.5 | 1023.1 |  | 1023.1 |  |  | 3200 | 1153.8
|  | за счет бюджета МО Туапсинский район | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Содержание территории кладбища в с. Тенгинка ул. Строителей (выкашивание травы, валка деревьев мягких и твердых парод, расчистка площадей от кустарников и мелкополосья, уход за бесхозными могилами, расчистка мест для захоронения) | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 403.2; 4: 403.2; 7: 105.6; 8: 105.6; 9: 148.8; 11: 148.8 | 403.2 | 105.6
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 9: 100 | 100 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Профилактические дезинфекционные работы | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 90 | 90 | 32.7 | 32.7 | 52.3 | 52.3 | 5 |  |  |  |  | 90 | 85
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение хозяйственных материалов для благоустройства | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 350; 4: 350; 7: 140.4; 8: 140.4; 9: 104.8; 11: 104.8 | 350 | 140.4
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Отлов и утилизация бродячих собак и кошек | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 9: 50; 11: 50 | 100 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Приобретение зеленых насаждений, озеленение территории | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 150; 4: 150; 5: 99.9; 6: 99.9; 9: 50.1 | 150 | 99.9
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 3: 2244.1; 4: 2244.1
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 2244.1; 4: 2244.1; 7: 101.9; 8: 101.9; 9: 1071.1; 11: 1071.1 | 2244.1 | 101.9
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 8737.3 | 8737.3 | 1627.99 | 1627.99 | 1802.4 | 1802.4 | 2897.7 | 0 | 2409.21 | 0 | 39.2614 | 8737.3 | 3430.39
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 8737.3 | 8737.3 | 1627.99 | 1627.99 | 1802.4 | 1802.4 | 2897.7 | 0 | 2409.21 | 0 |  | 8737.3 | 3430.39
|  | за счет бюджета МО Туапсинский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| МП «Развитие культуры на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019год» | ПОДПРОГРАММА "Поддержка клубных учреждений на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год |  | 7326.6 | 7326.6 | 1318.3 | 1318.3 | 2146.6 | 2146.6 | 2271.7 | 0 | 1590 | 0 |  | 7326.6 | 3464.9
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 5236.6 | 5236.6 | 1318.3 | 1318.3 | 2146.6 | 2146.6 | 1771.7 | 0 | 0 | 0 |  | 5236.6 | 3464.9
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 1590 | 1590 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1590
|  | Общий фонд выплат заработной платы и начислений на оплату труда работников МКУК «Тенгинский ЦДК» в 2018 году | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4651.3 | 4651.3 | 1058.9 | 1058.9 | 1924 | 1924 | 1668.4 |  | 0 |  |  | 4651.3 | 2982.9
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 3: 1590; 4: 1590; 11: 1590 | 1590 | 0
|  | Укрепления материально-технической базы | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 568.3 | 568.3 | 258.2 | 258.2 | 212.1 | 212.1 | 98 |  |  |  |  | 568.3 | 470.3
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Уплата налогов МКУК «Тенгинский ЦДК» | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 17 | 17 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 10.5 | 5.3 |  | 0 |  |  | 17 | 11.7
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
|  | Текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МКУК "Тенгинский ЦДК" |  | 3: 500; 4: 500; 9: 500
в том числе:
за счет средств местного бюджета
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 3: 500; 4: 500; 9: 500
|  | ПОДПРОГРАММА Библиотечное обслуживание на территории Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  | 1970 | 1970 | 583.4 | 583.4 | 333.8 | 333.8 | 689.6 | 0 | 363.2 | 0 |  | 1970 | 917.2
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1689.6 | 1689.6 | 583.4 | 583.4 | 333.8 | 333.8 | 409.2 | 0 | 363.2 | 0 |  | 1689.6 | 917.2
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 3: 280.4; 4: 280.4; 9: 280.4 | 280.4 | 0
|  | Общий фонд выплат заработной платы и начислений на оплату труда работников библиотеки МКУК «Тенгинский ЦДК» в 2018 году | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1254.4 | 1254.4 | 227.3 | 227.3 | 300.7 | 300.7 | 363.2 |  | 363.2 |  |  | 1254.4 | 528
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 3: 280.4; 4: 280.4; 9: 280.4 | 280.4 | 0
|  | Укрепления материально-технической базы | [12 empty] | 0 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 435.2 | 435.2 | 356.1 | 356.1 | 33.1 | 33.1 | 46 |  |  |  |  | 435.2 | 389.2
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 9296.6 | 9296.6 | 1901.7 | 1901.7 | 2480.4 | 2480.4 | 2961.3 | 0 | 1953.2 | 0 | 47.1366 | 9296.6 | 4382.1
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 6926.2 | 6926.2 | 1901.7 | 1901.7 | 2480.4 | 2480.4 | 2180.9 | 0 | 363.2 | 0 |  | 6926.2 | 4382.1
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 1870.4 | 1870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 0 | 1590 | 0 |  | 1870.4 | 0
| МП «Управление муниципальным долгом Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 год» |  |  | 3: 100; 4: 100; 9: 100
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 9: 100
за счет средств краевого (федерального) бюджета
| Итого по программе | ИТОГО: |  | 3: 100; 4: 100; 9: 100; 13: 0 | 100 | 0
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3: 100; 4: 100; 6: 0; 9: 100 | 100 | 0
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета | [12 empty] | 0 | 0
| Итого по поселению | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 27418.2 | 27418.2 | 4181.71 | 4181.71 | 5374.36 | 5374.36 | 12312.82 | 0 | 5549.31 | 0 |  | 27418.2 | 9556.07
|  | в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
|  | за счет средств местного бюджета |  | 24600.5 | 24600.5 | 4131.71 | 4131.71 | 5262.56 | 5262.56 | 11389.67 | 0 | 3816.56 | 0 |  | 24600.5 | 9394.27
|  | за счет средств краевого (федерального) бюджета |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0
|  | за счет средств бюджета МО Туапсинский район |  | 2317.7 | 2317.7 | 50 | 50 | 111.8 | 111.8 | 423.15 | 0 | 1732.75 | 0 |  | 2317.7 | 161.8
| Исполняющий обязанности главы Тенгинского сельского поселения Туапсинского района |  |  | 3: Е.А. Гамалян
Исп. Ольга Сергеевна Муратова 8(86167) 95-1-49
Note on B60: Автор: